平步青云第二十三讲社团执行方案书

- 平步青云简介

2007年10月开始，由香港地球之友、绿点青年环境教育中心联合发起的「平步青云讲坛」，旨在通过邀请国内外商界与环保界资深人士、NGO领袖，利用轻松、活泼、互动、亲切的访谈，分享经验和能力培训，帮助有志投身环保事业的年轻人认清目标，将环保与职业和人生规划相互渗透，跟随毕业－就业－创业－理想的旅程。

目前，「平步青云讲坛」活动范围已扩展至广州、南昌、东莞、惠州、珠海等城市，让环保理念继续深入和拓展到泛珠三角城市的年轻人的职业和人生规划之中。

二、执行社团：   广东工业大学龙洞校区绿色行动环保协会

三、执行时间：   2012年12月11日~2012年12月14日

四、执行团队构建：

- 执行目的(列点说明)：

1.通过协办平步青云论坛让更多环保人士获取更多的环保知识。

2.让本协会与校外环保组织增强联系共同交流分享环保经验。

3.让本协会成员在协办平步青云论坛的各项工作中提高自身工作能力。

4.让本协会、本校及周边受邀各校人员对环保及环保的项目有个跟深层次的认识。

- 执行目标

1.协会微博发出量200条以上，转发量达200条以上，Q群转发宣传达100个。

2.参会人数达150人以上，回收调查问卷100份以上。

3.现场气氛浓厚，整个活动无阻碍进行，各项工作顺利开展。

4.有认真完整的反馈资料与总结。

- 执行社团的具体工作安排

1、执行核心团队联系方式

| 姓名 | 长号 | 短号 | 电子邮箱 | 负责部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 谢 建 | 15915853725 | 64725 | 958301684@qq.com | 总负责 |
| 卢小珍 | 15989104392 | 654392 | 386132527@qq.com | 秘书组统筹 |
| 钟少芬 | 15915816634 | 666634 | 1652082865@qq.com | 宣传组统筹 |
| 李 艳 | 18825155475 | 625475 | 2454530451@qq.com | 秘书组 |
| 王卫婷 | 13631482341 | 631198 | 478395594@qq.com | 外联组 |
| 朱超群 | 13824411475 | 6575 | 664114341@qq.com | 宣传组 |

- 执行流程总纲（见附件“平步青云执行时间节点（参考版）”）来相应安排

需有动员会——彩排——活动当日的步骤工作说明

| 开始时间和完成时间 | 内容 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.29 | 构建团队，初步讨论执行方案 | 谢健 |  |
| 11.30 | 完成执行方案并与举办方了解相关内容（时间、地点、对象等），确定个部门分工与所需人数，汇总 | 执行核心团队 |  |
| 12.5 | 确定活动场所，活动主持人，并开始发邀请校内外兄弟社团 | 外联组 |  |
| 12.6 | 开始前期线上宣传（途径：微博、博客、BBS、q群等），发布活动时间、地点等详细信息 | 宣传组 |  |
| 12.7 | 开始前期线下宣传（途径：海报、横幅）负责印刷好100份问卷（现场抽样调查） | 宣传组 |  |
| 12.8 | 进行彩排（在课室进行）；动员大会 | 所有成员 | 秘书组申请课室，与主办方做好沟通绿点工作人员在场共同进行彩排指导工作。 |
| 12.9 | 活动前准备工作（调查问卷和材料的打印、礼品、签到物品的整理）；确定场地借用情况 | 秘书组 |  |
| 12.11~12.14某天 | 进行现场工作 | 所有成员 |  |

3、工作细分（每个工作小组负责的内容及人员安排细化阐述，请说明人数及完成时间）

| 工作组 | 工作内容 | 工作具体安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秘书组 | 1、申请场地等 2、物资筹备 3、会场布置（会场内部布置、会场外部布置如接待处的布置及室外展板等的摆放） 4、活动结束的物资清点 5、会场保洁 | 李艳负责 8号前确定一切物资准备完毕。 | 物资清单请见表一 会场内部布置可参考图一 3、注意夜间室外接待及展板的照明 |
| 宣传 | 1、微博 2、QQ 3、横幅海报等的设计张贴 4、高校论坛、网站宣传 5、其他方式：邮件、写黑板宣传等 | 朱超群负责 （6人）活动当天要有一个人负责搜索留意在场微博情况以调动会场气氛。 | 社团需要对海报和横幅的张贴或悬挂位置及效果进行拍照，需在张贴期间反馈到绿点 |
| 交通指引、接待及签到 | 1、交通指引 （1）交通指引路线图 （2）指引路线的工作人员及安排 2、接待及签到 （1）嘉宾接待及签到 （2）协会、社会组织、媒体人员的接待及签到 （3）参与同学接待及签到 3、相关资料的派送（如积分卡、赢未来杂志、印章、问卷等） 5、活动结束送嘉宾、协会人员、社会组织人士、协会人员等 | 王卫婷负责 在嘉宾邀请函里添加交通指引附件，活动当日由外联组安排3个人在学校门口、公交车站作为指引去会场沿途设置指引牌。 | 协会会制作简易指引图，到时候连同邀请函一并发出。 |
| 技术支持 | 1、现场拍照、录像的设备及人员 2、灯光音响多媒体控制 | 梁焯彬负责 | 1、PPT制作由绿点完成（但PPT播放由社团成员负责） 2、速录人员由绿点招募） |
| 现场的人员 | 1、秩序维护 2、递麦 3、随场签到人员 4、反馈问卷派发及回收 5、机动人员 | 巴旭成负责 负责带领维护秩序 张丽漫递麦； 卢玲秀收问卷和机动人员； |  |
| 其他 | 跟进主持人主持稿工作 跟进PPT预演 | 朱超群负责 |  |

- 当日活动工作安排：

| 时间 | 任务 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:00-14:00 | 搬物资 | 朱超群、巴旭成 |  |
| 14:00-15:30 | 布置现场（一般布置和横幅） | 庞斯颖、李灵晖 |  |
| 15:30-17:30 | 搬物资，布置（背景板，舞台） | 李艳、卢玲秀 |  |
| 17:30-18:30 | 查漏补缺 | 卢小珍、钟少芬 |  |
| 18:30-19:30 | 接待内外校社团成员以及嘉宾，工作人员就位 | 王卫婷、陈国玲 |  |
| 19:15 | 发放调查问卷 | 卢玲秀、卢小珍 |  |
| 19:45 | 分享 | 谢建 |  |
| 20:30 | 收集提问 | 卢玲秀、钟少芬 |  |
| 20:35 | 结束，清理会场，送内外校社团，嘉宾，发讲座票 | 李艳、李灵晖 |  |

八、后期反馈：（注明负责人及上交时间，时间待双方协商）

- 现场反馈问卷数据统计：卢小珍（时间待定）

- 执行方评估表上交：钟少芬（时间待定）

- 执行方总结：谢建（时间待定）

- 通讯录撰写（观众签到表的信息录入等）:李灵晖（时间待定）

九、费用预算及报销说明

预算（参照表）

| 物资名称 | 单价（元） | 数量 | 小计 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷画，海报 |  | 1喷画，5海报 | 250 | 朱超群 |
| 饮用水 |  |  | 20 | 李艳 |
| 打印费 | 0.2 | 300 | 60 | 李灵晖 |
| 交通费 | 4 | 6 | 24 | 王卫婷 |
| 通讯费 |  |  | 50 | 陈国玲 |
| 笔 | 2 | 10 | 20 | 李艳 |
| 场地布置 |  |  | 30 | 庞斯颖 |
| 总计 |  |  | 454 | 钟少芬 |

备注：请保留好收据小票，并开成总发票，抬头为：广州市绿点环保信息咨询有限公司。具体费用情况往后具体谈

图一：现场布置（需附图示，以下是第21讲华工举办讲坛的图示参考）

—舞台上的摆桌位置：

三张椅子，一张桌子，一盆花，两个杯子（要准备三个，换嘉宾的时候更换杯子），一个茶壶（满水），茶叶（待定）

舞台右侧：贴挂绿点广州logo旗、广东工业的大学绿色行动环保协会会期

舞台后方：放讲坛主题背景板

—音响、灯光控制点

—拍照摄影点

—现场秩序维持点

表一：物资列表：

| 用途 | 物资名称 | 数量 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣传 | 喷画 | 1 | 朱超群 | 社团提供 |
|  | 海报 | 5 | 朱超群 | 社团提供 |
|  | 横幅 | 1 | 梁焯彬 | 绿点提供 |
|  | X架 | 1个 | 梁焯彬 | 绿点提供 |
| 现场布置 | 桌子 | 1张 | 李艳 | 社团提供 |
|  | 椅子 | 2张 | 李艳 | 社团提供 |
|  | 桌布 | 1 张 | 李艳 | 社团提供 |
|  | 花 | 1盆 | 梁焯彬 | 绿点提供 |
|  | 茶壶、茶杯、茶叶 | 一套 | 李艳 梁焯彬 | 社团准备热水 绿点负责茶具茶叶 |
|  | 背景板 | 2张 | 梁焯彬 | 绿点提供 |
|  | X架 | 1张 | 梁焯彬 | 绿点提供 |
|  | 横幅 | 1张 | 梁焯彬 | 绿点提供 使用已悬挂横幅 |
|  | 海报 | 1张 | 朱超群 | 门口，使用已张贴海报 |
|  | 麦克 | 5个 | 梁焯彬 | 社团提供（自有几个？需要绿点提供几个，立杆麦克风及无线麦克风个数说明） |
|  | 用于室内美化的物资如丝带等 | 若干 | 庞斯颖 | 社团提供 |
|  | 会旗、绿点旗 | 各1面 | 庞斯颖 | 社团及绿点提供 |
|  | 饮水机及桶装水 | 两桶 | 巴旭成 | 社团提供 |
|  | 排插 | 根据需要 | 庞斯颖 | 社团提供 |
| 签到接待 | 桌子 | 1张 | 李灵晖 | 社团提供 |
|  | 板凳 | 2张 | 李灵晖 | 社团提供 |
|  | 签到表 | 4张 | 李灵晖 | 每个表格两张以备用 |
|  | 笔 | 8支 | 李灵晖 | 社团提供 |
|  | “平步青云”服装 | 1件 | 谢建 | 绿点提供 签到+现场发放 |
|  | 积分卡 | 300张 | 李灵晖 |  |
|  | 印章 | 2个 | 李灵晖 |  |
|  | 赢未来杂志 |  | 卢玲秀 |  |
|  | 问卷 |  | 卢玲秀 |  |

# Comments

执行时间包括策划执行的时间，而非仅仅是正式活动当日

下表的分工

- 如秘书组的工作，邀请函应该包括了校内外的社团及NGO组织

- 联络组的接待现场接待一块，建议将分工分开写。

- 联络组与秘书组的物资相应的要核对上，以及沟通好需要借取的物资

- 宣传组：

（1）设计讲座反馈内容的调查问卷表（这个绿点有提供，不需要设计，我相应发附件给你）打印100份即可。

（2）设计海报和喷画的内容，（同理，由绿点这边出设计图，贵组织负责打印即可）

（3）拍摄三个，录音不需要，录像两个

（4）活动当天的PPT制作（参照绿点将发的附件，PPT模板）

（5）宣传视频，用于PPT前播放；（绿点提供，动员会当日给文件，由于文件较大，网上传送不便）

（6）请把更换了的主持人的个人信息简介发至我邮箱

（7）需要加强微博等平台的额宣传工作

- 场地需要提前并几次查看，了解实况，并提前检测设备情况。（了解灯光设备的启动时间以及舞台上的灯光情况。场地的投影设备情况（设备老旧可能有色差的情况如何处理等细节问题）

- 强调正式活动时候舞台的灯光、音响、麦克风等控制，

请在正式活动结束后，由负责人梁焯彬将所有存储卡搜集好，及准备好读卡器，将文件拷贝到绿点，当场联系LUCY拷贝。

改为社团参照绿点PPT模板的来做，而不是绿点完成制作。这样更有利于以后的改动，主持人及PPT播放人员的跟进，熟悉流程。

- 递麦需要有两个工作人员，站在会场中间分别的过道上，注意全长观众的问答环节。并随时注意主要负责人的指挥（绿点及协会的）

- 在场的工作人员，请有秩序的分布坐在会场的各个位置，而不是扎堆坐。有利于各种应急事件发生的处理。

一般为一周时间。上交电子版反馈资料后，便到绿点办公室开总结会议。

只需要准备桶装水，（有饮水机可借便借。）。不需要准备瓶装水。

一定要保证起码5个，（都是无线麦克风）

1、从华农拿到积分卡多少张，差额多少，报给绿点。动员会时候绿点工作人员带来。

2、另外领我们将把协会的工作人员平步青云讲坛的衣服带来（请报码数给我分为XS,S,M,L,XL,XXL，衣服是偏大的。你们可以领取25件。

# Text boxes

管理结构

秘书组

联络组

宣传组

- 申请多媒体课室用于彩排；

- 申请学生活动中心外厅；

- 申请横幅和喷画

- 派发校内社团的邀请函；

- 现场接待和签到；

- 物资的借取与筹备；

- 场地的布置；

1、做好详尽的交通指引；

- 做好香港地球之友、广州绿点青年环境教育中心、广东省大学生环保社团联盟、青城环境交流中心、广州市各大高校环保社团、大学城校区绿行的邀请和接待工作；

- 讲座现场派发和搜集调查问卷；

- 现场的座位指引和礼仪；

- 去华农领取第二十二讲的物资，联系人：林学静15989094895；

- 设计讲座反馈内容的调查问卷表；

- 设计海报和喷画的内容，喷画设计好之后出去打印出来，横幅由华农提供；

- 编辑微博、飞信、QQ的宣传内容；

- 现场拍摄工作，一人录像，两人拍摄，另一人录音，还有一人写新闻稿，当晚发给水寒；

- 完成活动当天的PPT制作，并且与主持人：刘宠672230和讲座嘉宾对接好；

- 编辑好写黑板宣传的内容，并安排人手写黑板；

- 上相关论坛下载相关宣传视屏，用于PPT前播放；

- 写新闻稿，并与相关人事对接。

舞台

1（时间待定）（时间待定）

嘉宾席

嘉宾席

签到

3（时间待定）（时间待定）

3（时间待定）（时间待定）

2（时间待定）（时间待定）

观众席

观众席

2

2

舞台

1（时间待定）（时间待定）

2

3（时间待定）（时间待定）